## Cronograma
CRONOGRAMA GANTT - ORGANIZADOR DE TAREAS DE LIMPIEZA
Plan ágil de ocho semanas organizado en cuatro sprints
Proyecto |  | Organizador de tareas de limpieza |  |  |  | Metodología |  | Ágil basada en Scrum
Inicio propuesto |  | 2026-08-17 |  | Duración |  | 8 semanas |  | Sprints |  | 4 |  | Estado inicial |  | Planeada
Total de actividades |  | 14 |  | Completadas |  | 0 |  | Progreso |  | 0% |  | Actualice la columna Estado para reflejar el avance
INICIO DE CADA SEMANA | [7 empty] | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05
ID | Actividad | Responsable | Sprint | Inicio | Fin | Duración (días) | Estado | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8
1 | Definición del proyecto | Product Owner | Sprint 1 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 3 | Planeada | bar: 2026-08-17
2 | Levantamiento de requisitos y Product Backlog | Product Owner / Equipo | Sprint 1 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Planeada | bar: 2026-08-17
3 | Stakeholders, riesgos y criterios de aceptación | Scrum Master / Equipo | Sprint 1 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 5 | Planeada | bar: 2026-08-17 to 2026-08-24
4 | Prototipo de interfaz y experiencia de usuario | Frontend / UX | Sprint 1 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Planeada | bar: 2026-08-24
5 | Arquitectura y modelo inicial de datos | Backend / Datos | Sprint 1 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 7 | Planeada | bar: 2026-08-24
6 | Acceso y gestión de usuarios | Backend + Frontend | Sprint 2 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Planeada | bar: 2026-08-31
7 | Crear, consultar y editar tareas de limpieza | Equipo de desarrollo | Sprint 2 | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 12 | Planeada | bar: 2026-08-31 to 2026-09-07
8 | Asignación de responsables y reglas de frecuencia | Backend / Datos | Sprint 2 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 7 | Planeada | bar: 2026-09-07
9 | Vista de tareas pendientes | Frontend / UX | Sprint 3 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Planeada | bar: 2026-09-14
10 | Marcar como completada y consultar historial | Equipo de desarrollo | Sprint 3 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 11 | Planeada | bar: 2026-09-14 to 2026-09-21
11 | Pruebas de integración y usabilidad | QA / Equipo | Sprint 3 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 7 | Planeada | bar: 2026-09-21
12 | Correcciones, permisos y revisión de seguridad | Equipo de desarrollo | Sprint 4 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 7 | Planeada | bar: 2026-09-28
13 | Despliegue, respaldo y manual básico | QA / DevOps | Sprint 4 | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 8 | Planeada | bar: 2026-09-28 to 2026-10-05
14 | Validación con Product Owner y demostración final | Equipo / Product Owner | Sprint 4 | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 3 | Planeada | bar: 2026-10-05
LEYENDA |  | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | 2026-08-17: Sprint 4
Uso: cambie las fechas de Inicio y Fin o seleccione un Estado. Las duraciones, las barras semanales y el porcentaje de progreso se actualizan mediante fórmulas. La fecha de inicio es una propuesta y puede ajustarse al calendario real del equipo.